## EPICAS
EPICAS
ID DE EPICA | NOMBRE | DESCRIPCION | FECHA COMIENZO | FECHA FINAL | RESPONSABLE
E1 | Diseño de la solución | Desarrollar una arquitectura eficiente para la plataforma de salud mental, integrando la app móvil y web para psicólogos. Incluirá gestión de citas, seguimiento de datos emocionales y fisiológicos, y recursos audiovisuales. Se implementarán medidas de seguridad y soluciones en la nube para un acceso continuo y seguro. | 2024-09-10 |  | Williams Zapata, Isaac Rubilar, Javier Vergara
E2 | Registro de emociones | Permitir a los pacientes registrar sus estados de ánimo, episodios de crisis y eventos importantes de manera fácil y sistemática a través de la aplicación móvil. | 2024-09-18 |  | Isaac Rubilar
E3 | Biblioteca de relajación y calendario de citas | Permitir a los pacientes y psicólogos reproducir videos y audios relacionados con la salud mental y relajacion, ejercicios o audios de relajacion para reducir el estres. | 2024-09-28 | 2024-10-08 | Isaac Rubilar, Javier Vergara
E4 | Integración con dispositivos IOT | Integrar la aplicación móvil con dispositivos IoT, como relojes de monitoreo cardíaco, para recopilar datos fisiológicos en tiempo real que complementen la información emocional registrada por los pacientes. | 2024-09-28 |  | Isaac Rubilar, Javier Vergara
E5 | Seguridad y protección de datos | Desarrollar una plataforma web donde los psicólogos puedan acceder de manera segura a un historial detallado del progreso de sus pacientes, incluyendo datos emocionales y fisiológicos, usando autenticación basada en JWT para garantizar el acceso autorizado. | 2024-10-08 |  | Williams Zapata, Isaac Rubilar
E6 | Despliegue en la nube | Configurar la infraestructura en la nube con AWS para soportar la aplicación, asegurando escalabilidad y rendimiento óptimo. | 2024-10-01 |  | Williams Zapata

## HistoriasUsuarioPsywell
HISTORIAS DE USUARIOS
ID EPICA | ID DE HISTORIA DE USUARIO | Como | Funcional/No funcional | Quiero | Para que pueda | Criterios de aceptación
E1 | HU1 | paciente | Funcional | Una app móvil de facil usabilidad | Poder registrar mis emociones y datos fácilmente y sin complicaciones | - La app debe tener una interfaz intuitiva y fácil de navegar. - Los usuarios deben poder acceder a todas las funciones principales en no más de tres clics. -Las instrucciones de uso deben estar claramente visibles y ser fáciles de entender. Tipo: Funcional
E1 | HU2 | Especialista | Funcional | Un panel de inicio que me muestre un resumen del estado de mis pacientes y próximas citas | Tener una visión general y eficiente de mi agenda | -El panel debe mostrar un resumen de citas próximas y un estado de los pacientes en un solo vistazo. -Los datos deben actualizarse en tiempo real al acceder a la app. -Los usuarios deben poder personalizar la disposición de los elementos en el panel.
E1 | HU3 | paciente | Funcional | Quiero que la app móvil funcione en diferentes dispositivos (Android/iOS) | Para poder usarla sin problemas, sin importar el teléfono que tenga | -La app debe ser compatible con las últimas versiones de Android e iOS. -Los usuarios deben poder descargar la app desde Google Play y App Store sin problemas. -La experiencia del usuario debe ser consistente en ambos sistemas operativos.-
E1 | HU4 | Especialista | Funcional | Un diseño de gráficos en la web que sea comprensible y descriptivo | Analizar el progreso de mis pacientes de forma visual y efectiva. | - Deben poder exportarse en formato (PDF) para su análisis posterior. - Los gráficos deben actualizarse automáticamente al acceder a la sección correspondiente.
E1 | HU5 | Especialista | Funcional | Poder personalizar la vista de la plataforma | Que se ajuste a mis necesidades y me permita priorizar la información más relevante sobre mis pacientes. | - Los usuarios deben poder ajustar la disposición de los elementos en la vista de acuerdo con sus preferencias. - Los cambios de personalización deben guardarse automáticamente. - Debe haber una opción de restaurar la configuración predeterminada.
E1 | HU6 | paciente | Funcional | Que los formularios de registro de emociones como los datos fisiológicos sean rápidos de completar y faciles de entender | No interrumpir mi rutina diaria. | - Los formularios deben tener un máximo de cinco campos obligatorios para completar. - El tiempo promedio de llenado no debe exceder los 2 minutos.
E1 | HU7 | paciente | Funcional | Recibir indicaciones visuales en la app móvil cuando complete una acción (como registrar una emoción o registrarse) | Saber que se ha guardado un registro de forma exitosa. | - Debe mostrarse una notificación visual o un mensaje de confirmación tras cada registro. - Las indicaciones deben ser claras y no confusas. - Los usuarios deben poder desactivar las notificaciones si lo desean.
E2 | HU1 | paciente | Funcional | Registrar mis emociones y si es necesario dejar notas diariamente | LLevar un seguimiento de mi bienestar mental. | - Los usuarios deben poder registrar sus emociones y notas con un solo clic. - Las entradas deben guardarse automáticamente en el historial del usuario. - Debe haber un límite en el número de registros por día para evitar sobrecarga.
E2 | HU2 | paciente | Funcional | Categorizar mis emociones (por ejemplo, felicidad, tristeza, ansiedad) | Poder realizar un seguimiento detallado de los diferentes estados emocionales que experimento. | - Los usuarios deben tener opciones predefinidas para seleccionar y agregar nuevas categorías de emociones. - Las emociones deben ser fáciles de buscar y seleccionar en un menú desplegable. - Se debe permitir agregar descripciones opcionales a cada categoría.
E2 | HU3 | paciente | Funcional | Que la app me ofrezca sugerencias palabras de aliento o motivacion cuando registre emociones negativas, al contrario si registro una emocion positiva me aliente a seguir de buen animo | Poder gestionar mis emociones de manera proactiva, y alentarme a regular emociones | - La app debe proporcionar sugerencias personalizadas basadas en las emociones registradas. - Las palabras de aliento deben ser diferentes cada vez que se registran emociones similares. - Debe incluir un botón para guardar frases favoritas.
E2 | HU4 | paciente | Funcional | Quiero poder compartir mis registros emocionales en un formato que pueda compartir con mi psicólogo | Discutir mi progreso en las sesiones de terapia | - Los usuarios deben poder compartir registros mediante un enlace o archivo PDF. - Las opciones de privacidad deben estar claramente explicadas. - Se debe permitir enviar registros a través de correo electrónico y mensajería instantánea.
E2 | HU5 | paciente | Funcional | Registrar múltiples emociones en un solo día para reflejar los diferentes estados de ánimo que puedo experimentar a lo largo de la jornada. | Registrar varios registros de emociones durante el dia, asi el especialista puede hacer un analisis mas compleo del paciente | - Los usuarios deben poder ingresar hasta tres registros emocionales por día. - La app debe permitir agregar notas específicas para cada registro. - Debe haber una opción para visualizar todos los registros del día en un solo lugar.
E3 | HU1 | paciente | Funcional | Poder programar citas con mi psicólogo desde la app móvil | Gestionar mis sesiones de manera conveniente | - Los usuarios deben poder seleccionar fecha y hora para las citas desde la app. - Se debe enviar una confirmación de cita a la app y al correo electrónico del usuario. - La app debe mostrar la disponibilidad actualizada del psicólogo al programar una cita.
E3 | HU2 | Especialista | Funcional | Poder gestionar mi calendario de citas desde la plataforma web | Organizar mejor mis horarios y evitar conflictos | - Los usuarios deben poder agregar, editar y eliminar citas desde la plataforma web. - El calendario debe sincronizarse automáticamente con la app móvil. - Las citas deben ser visualmente destacadas en el calendario para una fácil identificación.
E3 | HU3 | Especialista | Funcional | Enviar recordatorios automáticos a mis pacientes sobre sus citas | Reducir el número de ausencias o cancelaciones tardías | - Se deben enviar recordatorios automáticos 24 horas antes de cada cita programada. - Los usuarios deben poder configurar la frecuencia y el método de recordatorio (SMS, notificación en app, correo electrónico). - Los recordatorios deben incluir la fecha, hora y detalles de la cita.
E3 | HU4 | paciente | Funcional | Acceder a recursos audiovisuales recomendados por mi psicólogo (como videos o audios de relajación) desde mi app movil | Usarlos como apoyo en mi tratamiento | - Los usuarios deben poder acceder a una lista de recursos audiovisuales desde la app móvil. - Los recursos deben estar categorizados para facilitar su búsqueda. La app debe permitir la reproducción de los recursos sin interrupciones.
E3 | HU5 | paciente | Funcional | Poder reprogramar o cancelar una cita desde la app en caso de que tenga un imprevisto, con cierto tiempo de anticipacion | Facilitar la reorganización de mi tratamiento sin necesidad de contactar directamente al psicólogo | - Los usuarios deben poder reprogramar o cancelar citas hasta 24 horas antes de la cita programada. - La app debe mostrar un mensaje de confirmación tras reprogramar o cancelar. - Los cambios deben reflejarse inmediatamente en el calendario del usuario y del psicólogo.
E3 | HU6 | Especialista | Funcional | Tener un calendarioregistro integrado donde pueda ver todas mis citas, así como los horarios en los que mis pacientes han accedido a los contenidos audiovisuales | Evaluar su compromiso con el tratamiento | - Los usuarios deben poder ver todas sus citas y los horarios de acceso a contenidos audiovisuales en un solo calendario. - La interfaz debe permitir filtrar citas y recursos por fecha y tipo. - Las citas y accesos deben estar claramente diferenciados en el calendario.
E3 | HU7 | Especialista | Funcional | Acceder a un historial de citas pasadas para cada paciente, junto con notas de las sesiones | Hacer un seguimiento detallado de su progreso | - Los usuarios deben poder ver un historial de todas sus citas pasadas junto con las notas de cada sesión. - Debe ser fácil de navegar, permitiendo la búsqueda por fechas o palabras clave. - Los usuarios deben poder exportar el historial en un formato PDF.
E3 | HU8 | paciente | Funcional | Quiero poder calificar y dejar comentarios sobre los recursos audiovisuales que utilizo | Que mi psicólogo sepa qué me resulta más útil. | - Los usuarios deben poder calificar cada recurso audiovisual con un sistema de estrellas (1 a 5). - Deben poder dejar comentarios que sean visibles solo para el psicólogo. - La app debe permitir editar o eliminar comentarios posteriormente.
E3 | HU9 | paciente | Funcional | Poder sincronizar mis citas con el calendario google de mi dispositivo móvil. | Que las sesiones aparezcan junto a otros compromisos y eventos personales | - Los usuarios deben poder vincular su cuenta de Google Calendar con la app. - Las citas deben sincronizarse automáticamente con el calendario de Google en tiempo real. - Debe haber una opción para sincronizar citas existentes en la app.
E4 | HU1 | paciente | Funcional | Visualizar mis datos fisiológicos recolectados por el dispositivo IoT de manera clara y comprensible | seguir mi evolución diaria y si estoy en tratamiento, tener registros visuales claros | - Los datos fisiológicos deben presentarse en gráficos claros y comprensibles. - Los usuarios deben poder acceder a un resumen diario, semanal y mensual de los datos. - La app debe permitir exportar los datos en formatos estándar (CSV, PDF).
E4 | HU2 | Especialista | Funcional | Poder acceder a los datos fisiológicos recolectados por el dispositivo IoT de mis pacientes | analizar su estado físico y emocional en tiempo real y ajustar el tratamiento según sea necesario | - Los profesionales deben tener acceso a los datos fisiológicos recolectados de sus pacientes en tiempo real. - La interfaz debe mostrar tendencias y patrones en los datos a lo largo del tiempo. - Debe incluir opciones de filtro para visualizar datos específicos por paciente.
E4 | HU3 | Especialista | Funcional | Recibir notificaciones en la app cuando los datos fisiológicos de mi dispositivo IoT indiquen un aumento en el estrés | Poder tomar medidas preventivas en mi bienestar mental | - La app debe enviar notificaciones automáticas si los datos indican un aumento en los niveles de estrés. - Las notificaciones deben ser personalizables en frecuencia y tipo de alerta. - Los usuarios deben poder acceder a recomendaciones de acción tras recibir una
E4 | HU4 | Especialista | Funcional | Tener acceso a un historial detallado de los datos fisiológicos de mis pacientes | Identificar patrones a largo plazo y cómo estos se correlacionan con sus estados emocionales | - Los profesionales deben acceder a un historial de datos fisiológicos por paciente. - El historial debe incluir gráficos de tendencias a lo largo del tiempo. - Debe haber opciones para comparar datos de diferentes periodos.
E4 | HU5 | paciente | Funcional | Que mi dispositivo IoT se sincronice con la app sin complicaciones técnicas | Para evitar problemas de conexión o pérdida de datos. | - La app debe realizar la sincronización de forma automática y sin requerir intervención del usuario. - Debe haber un indicador de estado que muestre si la sincronización fue exitosa o si hubo un error. - Los usuarios deben poder restablecer la conexión con el dispositivo IoT fácilmente.
E4 | HU6 | Especialista | Funcional | Combinen los datos emocionales registrados por el paciente con los datos fisiológicos recolectados por los dispositivos IoT | Para obtener una visión holística del estado de mis pacientes | - La app debe ofrecer un análisis que combine datos emocionales y fisiológicos en un solo informe. - Los informes deben ser visualmente claros y fáciles de entender. - Los usuarios deben poder exportar estos informes en formatos accesibles.
E4 | HU7 | paciente | Funcional | Poder configurar alertas personalizadas basadas en los datos de mi dispositivo IoT (como notificaciones de estrés elevado o falta de sueño) | Estar más consciente de mi estado físico y emocional | - Los usuarios deben poder definir alertas personalizadas basadas en datos de su dispositivo IoT. - Las alertas deben ser enviadas a través de notificaciones en la app. - Deben poder revisar y modificar sus alertas en cualquier momento.
E4 | HU8 | Especialista | Funcional | Poder filtrar los datos fisiológicos por diferentes métricas (como frecuencia cardíaca, calidad del sueño, nivel de estres) | Enfocarme en las áreas que más influyen en la salud emocional de cada paciente | - Los usuarios deben poder seleccionar métricas específicas (frecuencia cardíaca, calidad del sueño, nivel de estrés) para filtrar los datos. - La interfaz debe mostrar solo los datos correspondientes a las métricas seleccionadas. - Debe haber opciones de comparación entre diferentes métricas en un mismo gráfico.
E5 | HU1 | Especialista | Funcional | Acceder a la plataforma mediante un sistema de autenticación segura basado en JWT | Asegurarme de que solo yo pueda ver los datos de mis pacientes. | - Los usuarios deben autenticarse usando un token JWT que se renueva automáticamente. - Debe haber un proceso de inicio de sesión que valide las credenciales del usuario. - Si el token es inválido o caduca, el acceso a la plataforma debe ser denegado.
E5 | HU2 | paciente | Funcional | Que mis datos emocionales y fisiológicos estén protegidos mediante encriptación. | Garantizar la privacidad y confidencialidad de mi información personal | - Todos los datos sensibles deben estar encriptados tanto en reposo como en tránsito. - Se deben utilizar protocolos de encriptación reconocidos y seguros (como AES-256). - Los usuarios deben recibir notificaciones sobre el estado de la encriptación de sus datos.
E5 | HU3 | Especialista | Funcional | Que todos los cambios y accesos a los datos de mis pacientes queden registrados en un historial de auditoría | Cumplir con las normativas de protección de datos y garantizar la transparencia. | - Cada acceso o modificación de los datos debe ser registrado con información del usuario y fecha/hora. - Los administradores deben tener acceso al historial de auditoría para revisiones. - Debe haber filtros para buscar registros específicos en el historial.
E5 | HU4 | paciente | Funcional | Acceder a la appmovil como paciente mediante un login seguro con usuario y contraseña | Proteger mis datos personales y emocionale | - Los pacientes deben iniciar sesión con su usuario y contraseña de forma segura. - Debe haber una opción para recuperar la contraseña en caso de olvido. - Los datos de acceso deben ser validados antes de permitir el acceso a la app.
E5 | HU5 | Especialista | Funcional | Poder registrarme en la plataforma web como especialista con mi correo electrónico. | Tener acceso a mis datos emocionales y fisiológicos. | - Los especialistas deben poder registrarse usando su correo electrónico y una contraseña segura. - Se debe enviar un correo de confirmación para verificar la cuenta. - Los especialistas deben poder acceder a sus datos emocionales y fisiológicos tras el registro.
E6 | HU1 | paciente | No funcional | que la app esté siempre disponible en la nube | Poder acceder a mis registros emocionales desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. | La app debe estar disponible en la nube y accesible desde múltiples dispositivos. Los usuarios deben poder iniciar sesión desde cualquier dispositivo sin pérdida de datos. La disponibilidad de la app debe ser del 99.9% para garantizar acceso continuo.
E6 | HU2 | paciente | Funcional | Que mis datos se sincronicen automáticamente entre dispositivos, | Que siempre tenga acceso a la información más actualizada. | - Los datos deben sincronizarse automáticamente entre dispositivos en tiempo real. - Los usuarios deben recibir notificaciones sobre el estado de la sincronización. - La app debe manejar conflictos de datos de manera efectiva.
E6 | HU3 | Especialista | Funcional | Que los datos de mis pacientes estén disponibles en la nube | Acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento | - Los datos de los pacientes deben ser accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento. - La app debe permitir la búsqueda y filtrado de datos de pacientes de forma eficiente. - Los datos deben ser seguros y estar protegidos en la nube.
E6 | HU4 | Especialista | Funcional | Que se realicen respaldo automático de los datos de mis pacientes en la nube | Prevenir la pérdida de información valiosa | - Los datos de los pacientes deben respaldarse automáticamente en la nube a intervalos regulares. - Los usuarios deben poder ver el historial de respaldos realizados. - Se debe garantizar que los datos respaldados sean recuperables en caso de pérdida.
E6 | HU5 | paciente | Funcional | Que mis datos se respalden regularmente en la nube | Asegurarme de que no se pierda información importante | - Los datos del usuario deben respaldarse en la nube de forma regular y automática. - Los usuarios deben recibir notificaciones sobre el estado de sus respaldos. - Debe haber un mecanismo para restaurar datos respaldados fácilmente.
E6 | HU6 | paciente | No funcional | Acceder a la aplicación de manera fluida | Poder utilizar las funciones sin demoras, incluso cuando haya muchos usuarios conectados | - La app debe permitir un acceso fluido y rápido sin demoras. - Debe funcionar de manera eficiente incluso con muchos usuarios conectados. - Los tiempos de carga de las páginas deben ser inferiores a 3 segundos.