## Backlog de producto Agile
PRODUCT BACKLOG PSYWELL
ID DE TAREA | EPICA | NOMBRE DE LA TAREA | N.º DE SPRINT | ASIGNADA A | INICIO | FINALIZACIÓN | PRIORIDAD | ESTADO | PUNTOS DE HISTORIA | ASIGNADO AL SPRINT
E1-T1 | Diseño de la Solución | Desarrollar arquitectura de la plataforma | Sprint 1 | Williams Zapata | 2024-09-10 | 2024-09-15 | Alto | Completo | 13 | Sí
E1-T2 | Diseño de la Solución | Crear el panel de inicio para especialistas | Sprint 1 | Isaac Rubilar | 2024-09-16 | 2024-09-20 | Alto | Completo | 8 | Sí
E1-T3 | Diseño de la Solución | Implementación multiplataforma (Android/iOS) | Sprint 2 | Javier Vergara |  |  | Alto | No se ha iniciado | 8 | Sí
E1-T4 | Diseño de la Solución | Diseño de gráficos descriptivos | Sprint 2 | Isaac Rubilar | 2024-09-10 | 2024-09-13 | Medio | Completo | 5 | Sí
E2-T1 | Registro de emociones | Permitir registro diario de emociones | Sprint 1 | Isaac Rubilar | 2024-09-18 | 2024-09-24 | Alto | Completo | 8 | Sí
E2-T2 | Registro de emociones | Categorizar emociones por tipos | Sprint 2 | Isaac Rubilar | 2024-09-19 | 2024-09-24 | Alto | Completo | 5 | Sí
E2-T3 | Registro de emociones | Sugerencias de autocuidado basadas en emociones | Sprint 2 | Isaac Rubilar | 2024-09-20 | 2024-09-25 | Medio | Completo | 5 | Sí
E2-T4 | Registro de emociones | Registrar múltiples emociones en un solo día | Sprint 2 | Isaac Rubilar | 2024-09-25 |  | Medio | En curso | 5 | Sí
E3-T1 | Biblioteca de relajación y citas | Programar citas desde la app web | Sprint 1 | Javier Vergara | 2024-09-28 | 2024-10-05 | Alto | Completo | 8 | Sí
E3-T2 | Biblioteca de relajación y citas | Acceso a recursos audiovisuales desde la app móvil | Sprint 1 | Isaac Rubilar | 2024-09-28 | 2024-10-03 | Medio | Completo | 5 | Sí
E3-T3 | Biblioteca de relajación y citas | Reprogramar o cancelar citas desde la app | Sprint 2 | Javier Vergara | 2024-09-28 | 2024-10-06 | Medio | Completo | 5 | Sí
E3-T4 | Biblioteca de relajación y citas | Sincronización de citas con Google Calendar | Sprint 3 | Javier Vergara | 2024-09-28 | 2024-10-07 | Bajo | Completo | 3 | Sí
E3-T5 | Biblioteca de relajación y citas | Recordatorios automáticos de citas | Sprint 2 | Javier Vergara | 2024-09-28 | 2024-10-08 | Medio | Completo | 5 | Sí
E4-T1 | Integración con Dispositivos IoT | Visualización de datos fisiológicos | Sprint 2 | Isaac Rubilar | 2024-09-28 |  | Alto | En curso | 8 | Sí
E4-T2 | Integración con Dispositivos IoT | Acceso a datos fisiológicos de los pacientes | Sprint 2 | Javier Vergara |  |  | Alto | No se ha iniciado | 8 | Sí
E4-T3 | Integración con Dispositivos IoT | Configuración de alertas personalizadas basadas en datos de IoT | Sprint 3 | Javier Vergara |  |  | Alto | No se ha iniciado | 8 | Sí
E5-T1 | Seguridad y Protección de Datos | Implementar autenticación segura con JWT | Sprint 2 | Williams Zapata | 2024-10-08 |  | Alto | En curso | 10 | Sí | Esta sección es para la lista desplegable
E5-T2 | Seguridad y Protección de Datos | Encriptación de datos sensibles | Sprint 3 | Williams Zapata | 2024-10-08 |  | Alto | En curso | 10 | Sí | Sí | Alto | Completo
E5-T3 | Seguridad y Protección de Datos | Registro de accesos en historial de auditoría | Sprint 3 | Williams Zapata | 2024-10-08 |  | Alto | En curso | 8 | Sí | No | Medio | En curso
E5-T4 | Seguridad y Protección de Datos | Login seguro para pacientes | Sprint 3 | Isaac Rubilar | 2024-10-08 |  | Alto | En curso | 8 | Sí |  | Bajo | No se ha iniciado
E6-T1 | Despliegue en la Nube | Configurar AWS para la app y asegurar escalabilidad | Sprint 3 | Todo el equipo | 2024-10-01 | 2024-10-10 | Alto | Completo | 13 | Sí
E6-T2 | Despliegue en la Nube | Respaldos automáticos en la nube | Sprint 3 | Todo el equipo | 2024-10-10 |  | Alto | En curso | 8 | Sí
E6-T3 | Despliegue en la Nube | Sincronización automática de datos entre dispositivos | Sprint 3 | Williams Zapata | 2024-10-10 |  | Alto | En curso | 8 | Sí
E7-T1 | Pruebas de Usabilidad | Realizar pruebas de usabilidad en la app móvil y web | Sprint 4 | Todo el equipo |  |  | Medio | No se ha iniciado | 5 | Sí
E8-T1 | Documentación | Crear manuales de usuario para pacientes y especialistas | Sprint 4 | Williams Zapata |  |  | Medio | No se ha iniciado | 3 | Sí
E9-T1 | Soporte Técnico | Implementar soporte en tiempo real para usuarios | Sprint 4 | Williams Zapata |  |  | Medio | No se ha iniciado | 8 | Sí
E10-T1 | Cumplimiento Normativo | Realizar auditoría de cumplimiento con GDPR/HIPAA | Sprint 4 | Williams Zapata |  |  | Alto | No se ha iniciado | 8 | Sí
E11-T1 | Monitoreo del Sistema | Implementar monitoreo en tiempo real del sistema | Sprint 4 | Williams Zapata |  |  | Alto | No se ha iniciado | 8 | Sí